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Zápis č. 1/2015 z jednání řídící skupiny a pracovních skupin pro 
Komunitní plánování sociálních služeb města Sadská 
Místo:

Budova městského úřadu Sadská, Palackého nám. 1, Sadská

Datum:
12. března 2015 

Přítomni: 
P. Kouba, Bc. J. Novotná, DiS., V. Frank, E. Třísková,  A. Knápková,  J. Stibor, 
                       A. Kracíková, D. Hořáková  
                        MAS Podlipansko:  Iv. Minaříková  
Ostatní přítomní: Mgr. E. Jurinová, Bc. Lenka Pavelková (Budou jmenováni /dle OŘ/ RM za 
                                                       členy ŘS)
                       Omluveni:       J. Jelínková, PaedDr. C. Pajkrtová, H. Dančišinová, M. Číhalová, J. Přibáň
Zapisovatelka: Bc. J. Novotná,DiS.
(Prezenční listina – příloha č. 1)


Program: 1. Zahájení, procedurální otázky 

                  2. Kontrola plnění usnesení ze 27.3.2014
                  3. Personální úprava v ŘS

                  4. Kontrola plnění aktivit vyplývajících ze schváleného KPSS 

                  5. Různé

                  6. Usnesení, závěr
1. Zahájení, procedurální otázky
      Zahájení provedl p. Kouba přivítáním všech přítomných, konstatováním, že jednání bylo řádně 
     svoláno v souladu s JŘ a seznámil přítomné s programem jednání. 

     Byli určeni:

Zapisovatelka: Bc. J. Novotná, DiS. 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. E. Jurinová, P. Kouba

Návrh na usnesení:  V. Frank
     Program jednání byl schválen 9  hlasy

Přítomni souhlasí, že diskuze bude vedena ke každému bodu zvlášť. 

2.   Schválení zápisu ze dne 27.3.2014
Zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen, odpovídá průběhu jednání a jelikož k němu nebyly podány žádné připomínky, pokládá se, dle JŘ, za schválený dnem 10.4.2014.
3.  Kontrola plnění usnesení ze dne 27.3.2014.

Bod 1. Zajistit setkání dětí z MŠ a obyvatel DPS, případně dalších seniorů u příležitosti Velikonočních svátků a zpracovat pozvánku pro kluby důchodců.

Termín do 16.4.2014            Zodpovídá: Politik zodpovědný za KPSS p. PaedDr. C. Pajkrtová
                                                                  Koordinátor pro Sadskou p. P. Kouba  

Setkání se uskutečnilo, byli přítomni i důchodci z obou klubů. Úkol je splněn.
Bod 2. Vypracovat seznam zdravotních a kompenzačních pomůcek k zapůjčení zdravotně postiženým občanům.

Termín: do 30.4.2014           Zodpovídá: p. E. Třísková, vedoucí CSZS Pdy

Seznam byl vypracován, ale nebyl předán. Úkol byl splněn jen částečně. 
Paní _Třísková nesplnění úkolu vysvětlila tak, že seznam je vypracovaný, ale bohužel ho nepředala. Zavazuje se, že seznam zdravotních a kompenzačních pomůcek bude elektronicky předán, aby mohl být vytištěn a volně k nahlédnutí. 
Bod 3. Průběžné sledování plnění komunitního plánu KPSS v Sadské všemi členy ŘS a PS.   Připomínky k plnění plánu předložit na jednání v měsíci září 2014.  (Celý komunitní plán je přístupný na MÚ a na webových stránkách města Sadská)

  Termín: do září 2014     Zodpovídá: Politik zodpovědný za KPSS p. PaedDr. C. Pajkrtová  

                                                                 Koordinátor pro Sadskou  p. P. Kouba

                                                                 Vedoucí PS 1 p. V. Frank  

                                                                 Vedoucí PS2 p. J. Novotná  
V září se schůzka nekonala, bylo to i v důsledku přípravy voleb. Budeme se tím zabývat na 
dnešním jednání.  

Splněno dne 12.3.2015
Plnění usnesení vzato na vědomí.
3. Personální úprava v ŘS
- Paní PaedDr. C. Pajkrtová již není starostkou města a tak nemůže vykonávat funkci politika zodpovědného za plnění KPSS. Tuto funkci přebírá současná starostka Mgr. E. Jurinová, která bude RM jmenovaná za člena ŘS.

- Za členku ŘS bude RM navržena, k jejímu jmenování, také paní Bc. Lenka Pavelková z CSZS

   Poděbrady

- V PS2 došlo k přejmenování p. Pánkové na p. Dančišinovou z důvodu jejího sňatku.
Na základě změny starostky města je nutné, aby Rada Města Sadská jmenovala novou starostku Mgr. Evu Jurinovou za členku ŘS a do funkce politika zodpovědného za plnění KPSS. Dále navrhujeme na jmenování členkou ŘS paní Bc. Lenku Pavelkovou.
4. Plnění aktivit vyplývajících z komunitního plánu KPSS
      Pan Kouba připomněl aktivity komunitního plánu schváleného zastupitelstvem města a přítomní členové na jednání vyjadřovali připomínky k plnění jednotlivých bodů KP.

 Plnění schváleného komunitního plánu 

(obsahuje navržené plnění a připomínky z jednání dne  27.3.2014)
a) Senioři a osoby se zdravotním postižením 

 Zasadit se o vybudování domova s pečovatelskou službou (s možným nočním dohledem) tak, aby součástí budovy byl denní stacionář a společenská místnost. 
- Převedení objektu do vlastnictví města.

Plnění: (2014) Dílčí aktivita bude zahájena dle plánu v roce 2014.
Plnění: (12.3.2015) 
V současné době převedení objektu stále není vyřešeno. Stálá jednání. 

Připomínky: (2014)
Žádost města je akceptovaná, ale zatím se neví, kdy bude městu vypořádána. 

Připomínky: (12.3.2015)
Nutné stále jednat. Objekt zatím není převeden.
Výstavba a zajištění provozu Domova s pečovatelskou službou. (V min. záp. Nebylo. Přesunuto na rok 2015 a dále)
· Zajištění provozu a služeb
· Plnění: (12.3.2015) 
   Zatím není možno plnit, objekt není převeden na město.
Připomínky: (12.3.2015)
   Jedná se o novou výstavbu (rekonstrukci) Domova s pečovatelskou službou v areálu
   bývalého učiliště. 
Zajištění dosavadní úrovně kulturních a společenských činností. 
- Pořádání zájezdů a výletů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, rozvoj PC gramotnosti.  Provozní náklady asi 50 000 za rok. 

Plnění: (2014)
 Dílčí aktivita bude probíhat v letech 2014 a dále. 
Plnění: (12.3.2015)
Plní se. 
Připomínky: (2014)
Výletní a zájezdové akce pro seniory fungují. Zatím nejsou pořádány kurzy počítačové gramotnosti. V současné době se o možnosti těchto počítačových kurzů jedná se ZŠ Sadská, kde je kompletně vybavená počítačová učebna. 

Připomínky: (12.3.2015)

Paní starostka Mgr. Eva  Jurinová provede průzkum zájmu o počítačové kurzy u seniorů. Zjistí možnosti výuky při pořádání kurzů ve škole v počítačové učebně. 
 Pořízení cvičebních prvků pro seniory. 

- Instalace cvičebních prvků na dětská hřiště a u DPS. Investiční náklady asi 300 000 tisíc. (Celkem 8 posilovacích strojů).   
Plnění: (2014)
Dílčí aktivita bude zahájena již v roce 2014.

Plnění: (12.3.2015)
Tato aktivita v současné době není splněna. 
Připomínky: (2014)
V současné době se bere v úvahu umístění 8 cvičebních prvků. Čtyři cvičební prvky budou umístěny v letošním roce u DPS, kde budou mít jistě své využití. Další čtyři prvky se budou umísťovat v příštím roce, ale je nutné ještě vybrat nejvhodnější místo pro jejich využití. 
Připomínky: (12.3.2015)
Dle průzkumu v DPS senioři nemají o umístění cvičebních prvků zájem. Na základě těchto skutečností je nutné zvážit množství cvičebních prvků. Je nutné provést další průzkum. Zatím je úvaha o umístění jednoho cvičebního prvku. Vzhledem k nezájmu se celkově v budoucnosti zvažuje umístění pouze 4 cvičebních prvků. 
Technické dovybavení pečovatelské služby ve městě. 
- Výměna vany a nákup zdvihacího zařízení ve stávající DPS. Investiční náklady asi 350 000 korun. 

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita bude zahájena již v roce 2014 v rámci činnosti CSZS Poděbrady. 
Plnění: (12.3.2015)
Zatím vana instalována nebyla. Bylo zjištěno, že o koupání ve vaně není ze strany občanů zájem. Pokud má někdo výjimečně zájem o vykoupání ve vaně, tak ho pečovatelská služba zaveze do Nymburka. Zatím je zbytečné do této priority investovat peníze. Uskuteční se v případě nárůstu zájemců. 

Připomínky: (2014)
V letošním roce se v DPS bude instalovat nová vana se zdvihacím zařízením. 
Připomínky: (12.3.2015)
V současné době se  nová vana také instalovat nebude. Nejsou zájemci. V případě potřeby je klient odvezen na vykoupání do Nymburka. 
- Zřízení půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek (CSZS Pdy).  Nákup pomůcek. 

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita bude zahájena již v roce 2014 v rámci činnosti CSZS Poděbrady. 

Plnění: (12.3.2015)

V současné době půjčovna kompenzačních pomůcek funguje, i když není zveřejněn seznam kompenzačních pomůcek.  Seznam  pomůcek je vypracován, ale zatím není veřejně přístupný,. 
Připomínky: (2014)
Půjčovna  zdravotních pomůcek běžně funguje. Je však nutné udělat seznam zapůjčovaných pomůcek, který se vyvěsí na viditelných a veřejných místech. Tento seznam do 30.4.2014 se zavazuje vypracovat paní M.Třísková z CSZS Poděbrady. 
Připomínky: (12.3.2015)
P. Třísková má seznam vypracovaný, ale zatím není přístupný. Zašle ho elektronickou poštou, aby mohl být seznam vytištěn a zveřejněn. 
Podpora cílové skupiny tak, aby co nejdéle setrvala ve svém domácím prostředí. 

- Osobní asistence § 39, Pečovatelská služba § 40, Odlehčovací služba § 44, Denní stacionář § 46, Základní, případně odborné sociální poradenství § 37.

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období.
Plnění: (12.3.2015)
Aktivita se plní a plnění nadále bude pokračovat. 
Připomínky: (2014)
Nejsou připomínky. 
Výše jmenované služby plně fungují a jsou plně zajišťovány dle potřeb a přání  klientů. 

Připomínky: (12.3.2015)
Aktivita se plní a její plnění bude nadále pokračovat. 
- Zadavatel s poskytovatelem budou pokračovat v pravidelném čtvrtročním intervalu setkávání, dle potřeby častěji.

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období.

Plnění: (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní a bude nadále pokračovat. 
Připomínky: (2014)
Setkávání stále pravidelně probíhá. 

Připomínky: (12.3.2015)
Nebyly žádné připomínky. 
- Zajištění finančních, materiálních a lidských zdrojů a podmínek pro zachování stávajících služeb.

 Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období ve spolupráci s CSZS Poděbrady.

Plnění: (12.3.2015)
Dílčí aktivita se bude plnit i nadále. 
Připomínky: (2014)
Plní se. 

Připomínky: (12.3.2015)
Nejsou žádné připomínky. Je dobrá spolupráce i po stránce zajištění finančních prostředků.
- Příspěvek na provoz týdenního stacionáře v Chotěšicích. Příspěvek do okresní organizace Svazu postižených civilizační mi chorobami a základní organizace Nymburk pro handicapované osoby.  Provozní náklady 12 000 korun.

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období. 

Plnění: (12.3.2015)
Dílčí aktivita bude pokračovat i nadále. 
Připomínky: (2014)
Smlouvy na příspěvky byly podepsány a peníze již byly výše zmíněným organizacím zaslány. 

Připomínky: (12.3.2015)
Nejsou připomínky. 
- Zaměstnávání dvou částečně invalidních občanů

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období.

Plnění: (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní i v tomto roce. 
Připomínky: (2014)
Neplánují se změny. V současné době se tato aktivita plní a bude se plnit i v následujícím období. 

Připomínky:  (12.3.2015)
Nebyly žádné připomínky. 
b) Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené soc. vyloučením ve městě Sadská 

Společné organizování akcí místními spolky. 

- Upravit systém přerozdělování loterijní dotace mezi zájmová sdružení města s cílem podpořit organizování společných aktivit. Vyhlášení mimořádné dotace na projekt společné akce se zapojením minimálně 4 organizací.

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období. 
Plnění: (12.3.2015)
Tato aktivita se plní. Například 5. června 2015 se bude konat společná akce, kterou budou společně pořádat centrum Život je hra, hasiči, policejní školící středisko, ZŠ, sokol, kulturní centrum. 
Připomínky: (2014)
Peníze již byly na činnost a práci s dětmi přerozděleny. V případě, že se dohodnou 4 organizace na společné akci, tak by měly dostat dotaci. Organizace o tom budou informovány.

Připomínky: (12.3.2015)
Na některé akce pořadatelé nepožadují peníze. Výtěžek pokryje náklady. 
Dovybavení dětských hřišť pro předškolní děti 
- Dovybavení dětských hřišť z výnosu společných akcí zájmových sdružení s dofinancováním z městského rozpočtu. Zajištění údržby herních prvků a zajištění revize. Investice 12 000 korun za rok.

Plnění:  (2014)
Dílčí aktivita bude započata v roce 2014 a bude pokračovat i v následujícím období. Do dětských hřišť v minulém roce byl investován 1 milion korun. Město dělá pravidelné revizní kontroly a podává zprávy o stavu hřišť. 
Plnění:  (12.3.2015)
Dílčí aktivita bude pokračovat i nadále. 
Připomínky: (2014)
Výše jmenované dovybavení dětských hřišť lze provést až na základě již provedených akcí, kdy bude známá výše výtěžku. Město běžně přispívá a hradí prováděné revize. 

Připomínky: (12.3.2015)
Plánuje se nové hřiště u Sokolovny. Opravovat se budou dvě hřiště,  a to v  ul. Prokopova a v nové mateřské školce. 
Preventivní volnočasové aktivity pro děti a mládež. 
- Údržba stávajícího skate parku. Provozní náklady 36 000 korun za rok.

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období. 

Plnění: (12.3.2015)

Plní se.
Připomínky: (2014)
V současné době denně probíhá úklid  skate parku, kde současná mládež vytváří denně velký nepořádek.  

Připomínky: (12.3.2015)
V současné době musí probíhat stálá údržba skate parku. Vzhledem k anonymitě hřiště za zdí, zde dochází k velkému znečištění a setkávání nevhodných skupin mládeže. Zvažuje se přebudování tohoto skate parku na běžné dětské   hřiště. Návrh na vytvoření dalšího dětského hřiště formou bikrosové dráhy – pump trek. Možnosti umístění nového hřiště zjistí pan Frank a paní Kracíková. 
Zachování a podpora programu cyklu přednášek pro děti ZŠ s protidrogovou preventivní tématikou. Provozní náklady v roce 2014 asi 20 000 korun. (v roce 2015 asi 30 000,- Kč).

Plnění:  (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období. 
Plnění: (12.3.2015) 
Dílčí aktivita se plní a bude se plnit i nadále.  
Připomínky: (2014)
Program je podporován finančními prostředky z městského rozpočtu. Přednášky pro děti 6. a 7. ročníků. Přednášky provádí lektoři občanského sdružení Semiramis, za vedení pana Aleše Čecha, koordinátora programu Primární prevence rizikového chování se zaměřením na návykové látky.
Připomínky: (12.3.2015)
Nejsou připomínky . 
-Zavedení volnočasového centra    (V minulém zápisu nebylo z důvodu přesunutí do r. 2015)
Vyhledání vhodného objektu, jeho rekonstrukce a vybavení na prostory přiměřené pro činnost klubu pro volnočasové, nepravidelné aktivity
· Plnění: (12.3.2015) 
Neplní se. V současné době je aktivita dětí dostatečně zajištěna v sokole, u hasičů a v centru Život je hra, a další.  Dle náhledu na celou situaci je nutné zvážit, zda by nebylo vhodnější zvolit peněžní podporu pro děti, ze slabších sociálních rodin a to založením sociálního fondu. 
· Připomínky: (12.3.2015)
V současné době je aktivita dětí dostatečně zajištěna v sokole, u hasičů a v centru Život je hra, a dalších organizacích.  Dle náhledu na celou situaci je nutné zvážit, zda by nebylo vhodnější zvolit formu peněžní podpory pro děti ze slabších sociálních rodin a to založením sociálního fondu. Paní starostka a pan Frank se spojí s paní Minaříkovou, která již má s vytvářením sociálního fondu zkušenosti. Pokud bude sociální fond zřízen, tak je nutné vypracovat různá kritéria, dle kterých by byly peníze poskytovány. Největší informovanost o rodinné situaci v níž žák žije mají učitelky, které by bylo nejvhodnější do celé akce zapojit. 
Besedy s Městskou policií ve školském zařízení. 
- Zasadit se o zachování pravidelných přednášek a besed žáků ZŠ a MŠ v půl ročním cyklu. 
Plnění:   (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období.

Plnění:  (12.3.2015) 
Dílčí aktivita se bude nadále plnit. 
Připomínky: (2014)
Městská policie provádí přednášky s dopravní tématikou pro děti ve školce i ve škole. Ve škole se přednášky provádí  pro mladší i starší věkovou kategorii. Vždy probíhají dvě přednášky za jeden školní rok. 
Připomínky: (12.3.2015) 
Je nutné tuto aktivitu plnit i nadále. Pro děti je velkým přínosem. Nutné, aby přednášky s dopravní tématikou pokračovaly a věnovala se při nich pozornost zpětné vazbě od dětí. Zpětná vazba od dětí je velice důležitá k zapamatování informací  z přednášky. 
Ochrana občanů před nebezpečným chováním uživatelů drog. 
- Větší kontrola problémových lokalit Městskou policií, zajištění terénní činnosti.
Plnění:  (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat i v následujícím období.

Plnění:  (12.3.2015)  
Dílčí aktivita se plní a bude pokračovat. 
Připomínky: (2014)
Ochrana probíhá neustále prostřednictvím městské policie. 

Připomínky: (12.3.2015)
Paní starostka zjistí co možná nejpřesnější údaje o počtu uživatelů drog.  Dále se paní starostka bude zabývat možností zakoupení přístrojů na zjišťování přítomnosti drogy v těle s vyčíslením finanční nákladovosti. 
Aktivizační setkání s poskytovateli. 
- Zasadit se o zachování každoročního setkávání žáků ZŠ s organizací Semiramis, na téma ohrožení při užívání návykových látek. Provozní náklady 10 000 korun.

Plnění:  (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat v roce 2014 a dále. 

Plnění:  (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní a bude se plnit i nadále. 
Připomínky: (2014)
Tato aktivita se plní včetně provozních nákladů. 
Připomínky: (12.3.2015)
Tato aktivita se plní a plnit bude. 
Společné aktivity dětí a seniorů. 
- Společný program dětí MŠ, ZŠ, RC a seniorů v prostorách DPS, formou ukázky nacvičeného kulturního pásma dětmi, společné pohybové aktivity, vícegenerační tvořivé dílny. Provozní náklady 4 000 korun.

Plnění:  (2014)
 Dílčí aktivita se již částečně plní, bude pokračovat v roce 2014 a dále se bude rozvíjet.
Plnění:   (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní a její plnění bude pokračovat po celý rok 2015.
Připomínky: (2014)
Aktivita se plní. Ve středu 16.4.2014 od 14.00 hodin je zajištěno velikonoční posezení v DPS. Na této akci se společně sejdou děti MŠ, senioři a obyvatelé DPS. 

Připomínky: (12.3.2015)
Je nutné, aby tato setkání probíhala u nejrůznějších příležitostí. Mohou být kombinovaná i s různou  společnou  ruční tvorbou, kde by děti a senioři tvořili společně.  

Podpora sociálně slabých rodin. 
- Zřízení sociálních bytů se sníženým nájmem (Analýza poptávky a vyhledání vhodných nemovitostí.
Plnění:  (2014)
Dílčí aktivita se již částečně plní, bude pokračovat v roce 2014 a dále se bude rozvíjet. 
Plnění:  (12.3.2015)   
Stále probíhá analýza poptávky a hlavně vyhledávání vhodných nemovitostí. 
Připomínky: (2014)
V současné době např. byty v DPS splňují požadavky sociálního bydlení, neboť nájemné se pohybuje na 80% běžného nájemného. V současné době má Město Sadská 3 startovací byty. Nájemník tohoto bytu musí být mladší 35 let a doba nájmu je omezena na 3 roky. 
Připomínky: (12.3.2015)
Nejsou připomínky. 
- Rekonstrukce objektu, vybudování minimálně 3-5 bytů jako bytů zvláštního určení. Byty budou součástí objektu nově plánovaného DPS. (V minulém zápisu nebylo z důvodu přesunutí do let zřízení nového DPS)
Plnění:  (12.3.2015)  
Analýza i poptávka stále probíhají. 
Připomínky: (12.3.2015)
Dle všeobecných informací má komise evropské unie uvolnit peníze na zřizování sociálních bytů. Je nutné se o tyto informace všeobecně zajímat. 
c) Společné priority pro obě cílové skupiny 

 Zlepšit informovanost o dostupných soc. službách a společenských aktivitách v Sadské a okolí.

- Aktualizace internetových stránek města vložením odkazu na elektronický katalog poskytovatelů. Vložení informací a odkazu na současného poskytovatele ve městě, včetně nabízených služeb. Umožnění průběžného vkládání údajů a zpráv od poskytovatelů soc. služeb v okolí města.

Plnění: (2014)
 Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat v roce 2014 a dále.
Plnění:  (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní a bude pokračovat. 
Připomínky: (2014)
Elektronický katalog poskytovatelů je již hotový. V současné době ho lze již nalézt na internetu. 

Připomínky: (12.3.2015)
Paní Pavelková zašle přehled a plán akcí. Např. dne 11.6 – 14. 6. 2015 je každoročně pořádaná akce na výstavišti v Lysé nad Labem nazvaná ruce seniorů. 
Paní starostka zajistí aktualizaci internetových stránek města, kde bude vložen elektronický katalog poskytovatelů služeb. 
- Zachování distribuce letáčků o poskytovaných sociálních službách do veřejných budov. Nastavit fungující systém předávání informací o potřebnosti propagačních materiálů mezi CSZS Pdy a městem.
Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat v roce 2014 a dále. 
Plnění: (12.3.2015)
Tato dílčí aktivita se plní a bude pokračovat po celý rok. Nutné rozšířit distribuci i do dalších objektů. 
Připomínky: (2014)
V současné době jsou letáky rozdány do mnohých  veřejných institucí např. lékárna, ordinace lékařů, soc. pracovník MěÚ Sadská a další. 

Připomínky: (12.3.2015)
Pokračovat v pravidelném rozdávání letáků. 
- Měsíční plán akcí ve městě. Koordinace zájmových sdružení ve městě.
Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se částečně plní. Zlepšit spolupráci se zájmovými sdruženími. 

Plnění: (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní. Podařilo se vztahy zlepšit. 
Připomínky: (2014)
Zájmová sdružení by měla dávat plán svých akcí na vědomí KICu, aby se mohl vytvořit měsíční zpravodaj. Sdružení budou vyrozuměna.

Připomínky: (12.3.2015)
Sdružení budou vyrozuměny a budou dávat včas oznámení akcí do KIC. KIC se tak stane koordinátorem těchto akcí, čímž dojde k vyloučení souběhu akcí. 
- Zajistit pravidelnou informovanost prostřednictvím obecních vývěsek a místního zpravodaje.
Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se plní a bude se zlepšovat její úroveň.

Plnění: (12.3.2015)

Plní se. 
Připomínky: (2014)
Informovanost veřejnosti prostřednictvím obecních vývěsek funguje. 
Připomínky: (12.3.2015)
Tato informovanost veřejnosti prostřednictvím obecních vývěsek velice dobře funguje. 
 Zajištění bezbariérovosti.
- Postupně upravovat veřejná prostranství a budovy na bezbariérové při rekonstrukci objektů a při realizaci nových projektů.
Plnění:  (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat v roce 2014 a dále.

Plnění:  (12.3.2015)
Plní se a klade se důraz na plnění. Žádost o dotaci na bezbariérovost budovy MěÚ nebyla podaná. 
Připomínky: (2014)
V současné době je každý nový objekt bezbariérový např. veřejné WC.  Každá nová oprava chodníků probíhá tak, aby došlo  k jeho bezbariérovosti.

Připomínky: (12.3.2015)
Bez připomínek. Požadavek bezbariérovosti u nových objektů a rekonstrukcí trvá.
- Radnice bez bariér, instalace plošiny, revize, údržba. Investiční náklady odhadnuty na 550 000 korun.

Plnění: (2014)
 Zahájení dílčí aktivity bude v roce 2014 a bude pokračovat v dalším období.

Plnění:  (12.3.2015)
Žádost o dotaci na bezbariérovost budovy MěÚ nebyla podaná. 
Připomínky: (2014)
Připomínky: (12.3.2015)
Zvážení skutečnosti, že postižených není tolik,  aby se musel úřad přebudovat na bezbariérový. Schodiště je úzké a není zde možné vybudovat pojízdnou plošinu. Došlo by k neadekvátnímu výdeji finančních prostředků. Zaměstnanci MěÚ mohou sejít do přízemí a osobně vyřídit žádost. Žádost o dotaci na bezbariérovost budovy nebyla podaná
 - Apelovat na majitele stávajících zařízení, aby zajistili bezbariérový přístup do svých objektů.
Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se začne plnit v roce 2014, po instalaci plošiny na MÚ.

Plnění: (12.3.2015)
Tato dílčí aktivita se neplní. 
Připomínky: (2014)
Je nutné apelovat na další majitele veřejných objektů ohledně bezbariérovosti. Paní Třísková z CSZS Poděbrady dodá informace ohledně možných projektů bezbariérovosti. 
Připomínky: (12.3.2015)
Zdravotní středisko – zpracovaný projekt bude předložen p. starostce. Nutná schůzka s vlastníky zdravotnického zařízení, seznámení s projektem, pokus o dohodu. 
Podpora zájmových organizací.

- Podpora místních zájmových spolků v organizování volnočasových aktivit formou každoročních příspěvků z rozpočtu města. Provozní náklady 190 000 korun za rok.

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat v roce 2014 a dále.

Plnění: (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní. 
Připomínky: (2014)
Již bylo rozděleno a splněno. 
Připomínky: (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní. 
Zajištění dosavadní úrovně kulturní a společenské činnosti.

- Pořádání zájezdů, výletů a divadelních představení, organizování besed a přednášek. Podpora kulturní a společenské činnosti. 
Předpokládaná výše provozních nákladů 100 000 korun ročně.
Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat v roce 2014 a dále.
Plnění: (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní. 
Připomínky: (2014)
Plní se – koncerty, besedy, přednášky, zájezdy, divadelní představení . 

Připomínky: (12.3.2015)
Nejsou žádné připomínky. 
- Zajištění zázemí pro setkávání občanů v budově muzea a kina. Předpokládaná výše provozních nákladů 100 000 korun ročně. 
Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat v roce 2014 a dále.
Plnění: (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní a bude se plnit i nadále. 
Připomínky: (2014)
Plní se. Možnost scházení např. v DPS i v budově muzea je zajištěna. 

Připomínky: (12.3.2015)
Nejsou žádné připomínky. 
- Podpora KIC Sadská a veřejné knihovny, veřejný internet, podpora divadelního spolku. Provozní náklady 1 500 000 korun ročně.

Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se již plní a bude pokračovat v roce 2014 a dále.

Plnění: (12.3.2015)
Dílčí aktivita se plní. 
Připomínky: (2014)
Pro rok 2014 bylo z městského rozpočtu  schváleno 1.830.000,- Kč. Velkou položku tvoří energie v KIC. 

Připomínky: (12.3.2015)
Nebyly žádné připomínky. 
Poradenská činnost a vzdělávání.

- Vyhledávání pečujících osob formou osobní agitace a místních médií. Pro zřízení poradenského centra budou využity stávající prostory v objektu DPS. Předpokládaný provoz centra je 4 hodiny týdně. Poradenství bude poskytovat vysokoškolsky vzdělaný sociální pracovník. Poradenství bude zajištěno pro klienty, ale i veřejnost. Provozní náklady 100 000 korun ročně. (30 000 korun uhradí CSZS Pdy.) 
Plnění: (2014)
Dílčí aktivita se začne plnit v roce 2014 ve spolupráci finanční i personální s CSZC Pdy. 
Plnění: (12.3.2015)

Dílčí aktivita se plní. Je přítomna sociální pracovnice v DPS.  Zlepšení informovanosti občanů. 
Připomínky:  (2014)
Bude plně funkční od 1.5.2014. 
Připomínky:  (12.3.2015)
  Nejsou připomínky. 
5. Různé

         Termín příštího jednání ŘS a PS bude v měsíci září 2015 na MÚ Sadská, od 15.00 hodin.
6. Usnesení a závěr

  Usnesení z jednání ŘS, PS1 a PS2 KPSS je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení bylo schváleno  plným počtem hlasů – tedy 9 hlasy. 

Závěrem p. Kouba poděkoval všem zúčastněným za aktivní spolupráci a jednání ukončil.

Zapsala: Bc. J. Novotná, DiS.


Zápis schválen dle JŘ v Sadské dne: ……8.4.2015……. 

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. E. Jurinová ……….Mgr. Eva Jurinová
 v.r.
P. Kouba ………………. Pavel Kouba v.r.
               
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina


                           2. Kontrola plnění schváleného KP (součástí zápisu)
                        3. Usnesení ze zasedání ŘS a PS KPSS
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